**Информация**

**об исполнении комплексного плана мероприятий развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе образования Тазовского района на 2016-2020 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Организация обследования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья психолого-медико-педагогической комиссией с целью определения условий проведения государственной итоговой аттестации, организации профориентационной работы с ними | Апрель 2016г. | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **2** | Проведение мониторинга деятельности ПМПК в части разработки рекомендаций, разработанных по результатам обследования детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью разработки профориентационных мероприятий для каждого ребенка | Август 2016г**.** | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **3** | Совершенствование организации межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий на муниципальном уровне (Департамента образования, образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, органов службы занятости населения) по организации профориентационной работы с детьми-инвалидами, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по содействию в их трудоустройстве | В течении 2016года | Процент исполнения мероприятия составляет 50 % |
| **4** | Внесены дополнения в планы мероприятий по вопросам профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций на учебный год в части организации профориентационной работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по содействию в их трудоустройстве | Август 2016г**.** | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **5** | Информирование детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций о положении на рынке труда в ЯНАО, Тазовском районе, а также о возможности получения государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования при обращении в центр занятости | В течении 2016года | Процент исполнения мероприятия составляет 80 % |
| **6** | Организация и обеспечение участия детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в экспресс-тестировании профессиональных склонностей и интересов обучающихся, а также в ролевых играх по выбору профессий и рабочих мест | Сентябрь-октябрь 2016 | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **7** | Проведение индивидуальной и групповой профориентационной работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, с целью их информирования о возможностях профессионального обучения и трудоустройства по выбираемой профессии, включая мероприятия по формированию, поддержанию и развитию у них устойчивой мотивации к выбору профессии в сфере инженерной, медицинской, педагогической деятельности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства | В течении 2016года | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **8** | Создание условий для участия детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Едином дне профессионального самоопределения в образовательных организациях автономного округа в рамках месячника профессиональной ориентации |  | Процент исполнения мероприятия составляет 60% % |
| **9** | Организация участия детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в реализации социокультурных проектов и волонтёрских акциях |  | Процент исполнения мероприятия составляет 80 % |
| **10** | Изучение потребности в КПК/ППП специалистов, занимающихся вопросами организации профориентационной работы с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам профессионального ориентирования | Май 2016г. | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **11** | Организация и проведение мониторинга потребности детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в адаптированных программах профессионального обучения | Май 2016г. | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **12** | Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом сложившегося в регионе опыта по данному направлению | Август 2016г. | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **13** | Обеспечение информационного сопровождения комплекса мер по профориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их родителями | Декабрь 2016. | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |
| **14** | Размещение информации о ходе реализации мероприятий Дорожной карты по реализации межведомственного комплексного плана мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 гг. | Декабрь 2016г. | Процент исполнения мероприятия составляет 100 % |